USER STORY, ACCEPTANCE CRITERIA VÀ THEO DÕI TRÊN TRELLO – RIKKEICARE

## Bước 1. Viết User Story cho R5

User Story: Là một quản lý phòng khám, tôi muốn tự cập nhật giá các gói khám, để giá luôn đúng mà không phải nhờ admin cập nhật hộ qua email.

Lý do chọn vai trò: quản lý phòng khám là người trực tiếp dùng chức năng này và là người được lợi (tự cập nhật nhanh, không phải chờ). Admin RikkeiCare chỉ đang làm hộ qua email, không phải người cần chức năng, nên không chọn vai trò admin.

## Bước 2. Viết phần Then cho 2 AC của R5

AC 1 (thành công): Given quản lý phòng khám đã đăng nhập, When nhập giá mới cho một gói khám rồi nhấn "Lưu", Then ứng dụng lưu giá mới, hiện thông báo "Cập nhật thành công" và bệnh nhân thấy giá mới ở gói khám đó.

AC 2 (thất bại): Given quản lý để trống ô giá, When nhấn "Lưu", Then ứng dụng không lưu, hiện thông báo lỗi "Vui lòng nhập giá" và giá cũ vẫn giữ nguyên.

## Bước 3. Thẻ R5 đã sẵn sàng chưa?

Chưa kéo sang được. Đối chiếu Definition of Ready:

| Điều kiện | Thẻ R5 |
| --- | --- |
| Có User Story đủ 3 vế | Đạt |
| Có tiêu chí nghiệm thu | Đạt (đã có 2 AC) |
| Đã được ước lượng | Chưa đạt: nhóm chưa ước lượng |
| Đủ nhỏ để làm xong trong 1 Sprint | Chưa kiểm tra được vì chưa ước lượng |

Vì vậy R5 còn thiếu 2 điều kiện, phải ước lượng xong và xác nhận đủ nhỏ thì mới kéo sang "Ready for Sprint".

## Bước 4. Hoàn thiện thẻ R5 trên Trello

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Nhãn | Xanh dương (Feature) vì đây là chức năng mới |
| Người phụ trách | Nguyễn Văn A (thành viên nhóm phát triển) |
| Hạn hoàn thành | Ngày 8 của Sprint (chừa 2 ngày cho review/QA) |

Checklist:

- Làm màn hình nhập giá và nút "Lưu" cho quản lý phòng khám.

- Lưu giá mới vào hệ thống và hiện thông báo thành công (AC 1).

- Kiểm tra ô trống, báo lỗi và giữ giá cũ (AC 2); Tester thử cả 2 AC.

Nếu R5 là việc ưu tiên cao nhất thì đặt thẻ ở trên cùng của cột.

## Bước 5. Đọc Burndown Chart

a) Đường lý tưởng giảm 3 point mỗi ngày nên ngày 6 còn 30 − 6 × 3 = 12 point. Thực tế còn 20 point. Vậy nhóm đang chậm, lệch 20 − 12 = 8 point.

b) Không nên trừ. Thẻ "xong 80%" nghĩa là chưa xong, chỉ khi thẻ xong hoàn toàn (đạt hết AC, qua QA, sang Done) mới trừ point. Nếu trừ 3 point thì biểu đồ sẽ báo nhóm tốt hơn thực tế, dễ làm cả nhóm hiểu sai tiến độ Sprint.